## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
1 | Discussão do tema do projeto | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-28 17:00 | 1 day | 100 |  | Fausto,João,Roberta
2 | Esclarecim ento como coordenador de projeto | 2022-09-29 08:00 | 2022-09-29 17:00 | 1 day | 100 |  | Fausto,João,Roberta
3 | Criação do repositório e desenvolvimento da descrição da aplicação | 2022-09-30 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2 days | 100 |  | Fausto
4 | Pesquisa de mercado e análise do público alvo | 2022-09-30 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2 days | 100 |  | João
5 | Desenvolvimento do Relatório | 2022-09-30 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2 days | 100 |  | Roberta
6 | Reunião intercalar para establecer objetivos e dúvidas a esclarecer | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-05 17:00 | 1 day | 100 |  | Fausto,João,Roberta
7 | Reunião de Progresso com o Coordenador | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 1 day | 100 |  | Fausto,João,Roberta
8 | Desenvolvimento dos guiões de teste | 2022-10-04 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 3 days | 100 |  | Fausto
9 | Elaboração do gráfico de Gant | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-05 17:00 | 1 day | 100 |  | Fausto,João,Roberta